## THAT TUTOR GAY
dias | Horas | Tarea
20 | 80 | Analisis
10 | 40 | Diseño
5 | 20 | · Diseño y creación de la página web basándose en los estándares de colores de COED
0 |  | · Gestión de Roles del sistema:
1.5 | 6 | o Agregar nuevos roles
1.5 | 6 | o Asignar privilegios a un rol existente
1.5 | 6 | o Revocar privilegios a un rol existente
0
0 |  | · Gestión de Usuarios:
1.5 | 6 | o Agregar nuevos usuarios
1.5 | 6 | o Eliminar usuarios existentes
1.5 | 6 | o Actualizar información de un usuario existente
1.5 | 6 | o Asignar rol a un usuario existente
1.5 | 6 | o Revocar rol a un usuario existente
0 |  | o Control de accesos
1.5 | 6 | § Autenticar un usuario
1.5 | 6 | § Cambio de contraseña
1.5 | 6 | § Recuperar contraseña
2 | 8 | § Gestión de la política de contraseñas
0
0 |  | · Categorización del contenido de Tutorías y Mentorías
1.5 | 6 | o Agregar nuevas categorías
1.5 | 6 | o Eliminar categorías
1.5 | 6 | o Actualizar categorías
0
0 |  | · Diseñador de preguntas y ejercicios
0 |  | o Secciones
1.5 | 6 | § Agregar nuevas secciones
1.5 | 6 | § Eliminar secciones
1.5 | 6 | § Actualizar secciones
0
0 |  | o Preguntas y ejercicios
3 | 12 | § Agregar nuevas preguntas y ejercicios
1 | 4 | § Eliminar preguntas y ejercicios
3 | 12 | § Actualizar preguntas y ejercicios
3 | 12 | § Capacidad de reordenar las preguntas y ejercicios configurados
0 |  | § Tipos de preguntas y ejercicios
2 | 8 | · Respuesta abierta
2 | 8 | · Selección múltiple, respuesta única
2 | 8 | · Selección múltiple, varias respuestas
2 | 8 | · Permitir la opción de “otros” en respuesta de selección múltiple
1.5 | 6 | · Preguntas y ejercicios con respuesta obligatoria u opcional
2 | 8 | § Capacidad de cambiar tipo de pregunta y ejercicio
2 | 8 | § Capacidad de uso de catálogos existente en la base de datos
2 | 8 | § Capacidad de asignar ponderación a preguntas y ejercicios
0
5 | 20 | o Muestra preliminar de preguntas y ejercicios configurados
5 | 20 | o Capacidad de almacenar respuestas en una tabla/campo de la base de datos
2 | 8 | o Generación de código de base de datos para su instalación en la base de datos
3 | 12 | o Capacidad de vincular el contenido del ejercicio a datos existentes dentro de la base de datos, por ejemplo: clave y nombre del alumno.
1.5 | 6 | o Generar cantidad aleatoria de número de preguntas o ejercicios del total de ejercicios existentes.
3 | 12 | o Evaluar respuestas y mostrar nota obtenida
5 | 20 | o Capacidad de generar un archivo en formato PDF en ejercicios configurados
0
7.5 | 30 | · Creación de Manual de usuario
3 | 12 | · Creación de Manual técnico
2 | 8 | · Capacitación de usuarios.
0 |  | · Gestor de material de apoyo
3 | 12 | o Usuarios administradores pueden cargar, borrar y reorganizar mediante directorios el contenido
3 | 12 | o Usuarios de consulta pueden visualizar el contenido únicamente
5 | 20 | · Generación de copias de respaldo de la base de datos
136 | 544 | Total

## REPS
dias | Horas | Tarea
20 | 80 | Analisis
10 | 40 | Diseño
5 | 20 | · Diseño y creación de la página web basándose en los estándares de colores de COED
0 |  | · Gestión de Roles del sistema:
1.5 | 6 | o Agregar nuevos roles
1.5 | 6 | o Asignar privilegios a un rol existente
1.5 | 6 | o Revocar privilegios a un rol existente
0
0 |  | · Gestión de Usuarios:
1.5 | 6 | o Agregar nuevos usuarios
1.5 | 6 | o Eliminar usuarios existentes
1.5 | 6 | o Actualizar información de un usuario existente
1.5 | 6 | o Asignar rol a un usuario existente
1.5 | 6 | o Revocar rol a un usuario existente
0 |  | o Control de accesos
1.5 | 6 | § Autenticar un usuario
1.5 | 6 | § Cambio de contraseña
1.5 | 6 | § Recuperar contraseña
2 | 8 | § Gestión de la política de contraseñas
0
0 |  | · Categorización de reportes
1.5 | 6 | o Agregar nuevas categorías
1.5 | 6 | o Eliminar categorías
1.5 | 6 | o Actualizar categorías
0
0 |  | · Diseñador de reportes
0 |  | o Configuración de conexiones a base de datos
1.5 | 6 | § Agregar nuevas conexiones
1.5 | 6 | § Eliminar conexiones
1.5 | 6 | § Actualizar conexiones
0
0 |  | o Reportes
3 | 12 | § Agregar nuevos reportes
1.5 | 6 | § Eliminar reportes
1.5 | 6 | § Actualizar reportes
3 | 12 | § Capacidad de reordenar los reportes configurados
3 | 12 | § Categorización de reportes
1 | 4 | § Habilitación y des habilitación de reportes
3 | 12 | § Validar consulta SQL utilizada mediante el despliegue de un subconjunto consistente de las primeras 10 filas del total de filas generadas por la consulta
3 | 12 | § Capacidad de configurar parámetros en la consulta SQL de forma dinámica
1.5 | 6 | § Personalizar encabezado de la columna a mostrar
5 | 20 | § Capacidad de configurar filtros para ser utilizados en el reporte a generar
3 | 12 | § Personalización de la columna a mostrar, por ejemplo: negrita, signo de Quetzal, etc.
3 | 12 | § Funciones de agrupación
0 |  | § Personalización de parámetros del reporte
1.5 | 6 | · Ordenamiento de parámetros
1.5 | 6 | · Campo asociado al parámetro
1.5 | 6 | · Etiqueta a mostrar del parámetro
0 |  | · Capacidad de definir el tipo de control a mostrar
1.5 | 6 | o Texto libre
1.5 | 6 | o Calendario
2 | 8 | o Lista de valores
3 | 12 | o Consulta SQL
1.5 | 6 | · Capacidad de seleccionar un valor predeterminado
1.5 | 6 | · Parámetro obligatorio u opcional
3 | 12 | o Tipificación de parámetros ingresados por el usuario o por el sistema
5 | 20 | o Asignación de permisos por reporte a nivel de usuario
7.5 | 30 | o Capacidad de exportar el reporte en formato Excel
2 | 8 | o Capacidad de integrar un reporte a otros sistemas mediante código embebido
0
7.5 | 30 | · Creación de Manual de usuario
3 | 12 | · Creación de Manual técnico
2 | 8 | · Capacitación de usuarios
5 | 20 | · Generación de copias de respaldo de la base de datos
144.5 | 578 | Total